СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Аккредитующая организация - «Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»*

| АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ** |
| --- |
| № | Наименование этапа | Исполнитель | Сроки |
| 1 | Изучение ОО информационного ресурса АО (http://asprof.ru/) | Образовательная организация |  |
| 2 | Подача в АО заявки установленной формы | Образовательная организация |  |
| 3 | Рассмотрение заявки, установление предварительного соответствия заявленных образовательных программ области профессиональной деятельности (08 Финансы и экономика) и действующих профессиональных стандартов, закрепленных за СПКФР. Принятие Аккредитационным советом решения о проведении ПОА Информирование ОО о проведении аккредитации или отклонении заявки | Аккредитующая организация, Аккредитационный совет | Не более 2 недель |
| 4 | Подписание договора о ПОА | Аккредитующая и Образовательная организации | В течение 5 дней после принятия решения о проведении ПОА |
| 5 | Составление и отправка ОО графика проведения ПОА, методических материалов по проведению самообследования и составления отчета о самообследовании, перечня предоставляемых для камеральной проверки материалов. График проведения ПОА согласовывается с ОО | Аккредитующая организация | В течение 3 дней после подписания договора |
| 6 | Проведение процесса самообследования ОП. Подготовка материалов для камеральной проверки | Образовательная организация | До 3 месяцев |
| 7 | Формирование экспертной комиссии. Проведение установочных семинаров для экспертов (если необходимо). Утверждение состава экспертной комиссии на Аккредитационном совете | Аккредитующая организация, Аккредитационный совет | Параллельно с процессом подготовки ОО необходимых материалов |
| № | Наименование этапа | Исполнитель | Сроки |
| 8 | Проведение камерального анализа отчета о самообследовании и материалов, представленных ОО | Эксперты | Не более 1 месяца |
| 9 | Согласование сроков и составление программы очного визита (после камеральной проверки) экспертной комиссии в ОО | Аккредитующая организация, Эксперты, Образовательная организация | Не более недели |
| 10 | Проведение процедуры очного визита в ОО | Экспертная комиссия | 1-5 дней |
| 11 | Составление индивидуальных отчетов экспертами и передачи их в АО | Эксперты | В день окончания очного визита в ОО |
| 12 | Составление сводной информации, объединяющей отчеты экспертов, входящих в экспертную комиссию о результатах ПОА | Ответственное лицо Аккредитующей организации | В течение 2-х дней после окончания очного визита в ОО |
| 13 | Рассмотрение экспертной документации, включающей отчеты экспертов и сводную информацию по отчетам экспертов и принятие решения о ПОА или об отказе в ней | Аккредитационный совет | Не более недели с момента получения материалов |
| 14 | Подготовка и выдача (в случае положительного решения Аккредитационного совета) свидетельства о ПОА | Аккредитующая организация | В течение 2 недель с момента принятия решения |
| 15 | Осуществление информирования всех заинтересованных сторон о результатах проведения ПОА | Аккредитующая организация | В течение 2 недель с момента принятия решения |
| 16 | Включение программы в Национальный реестр ПОА НСПК | Аккредитующая организация | В течение 2 недель с момента принятия решения |

* Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Протокол №10 от 20 мая 2015 г.) полномочиями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка наделена Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», в том числе, полномочиями по организации деятельности по ПОА образовательных программ для специалистов финансового рынка в качестве Аккредитующей организации и включена в Национальный реестр ПОА (Протокол №12 от 30 сентября 2015 г.).

**Перечень сокращений, используемых в тексте алгоритма проведения процедуры ПОА:

НСПК - Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям

СПКФР – Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

ОО – образовательная организация

АО – аккредитующая организация

ПОА – профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

ОП – образовательная программа