**План (дорожная-карта) разработки профессионального стандарта**

| **Этап** | **Наименование этапа работы** | **Результат работы на этапе** | **Сроки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование названия профессионального стандарта с профильным министерствами и ведомствами  | * Согласованное название
 | Январь-март 2016 г. |
|  | Разработка документов  | * Обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта
* Уведомление о разработке
* Список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта
* План разработки профессионального стандарта
 | Январь-март 2016 г. |
|  | Разработка и направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта, обоснования и плана работ |  | Февраль 2016 г. |
|  | Создание Рабочей группы по разработке Профессионального Стандарта | * Список участников рабочей группы
 | Март 2016 г. |
|  | Подготовка проекта профессионального стандарта: |  |  |
| 5.1. | Проведение анализа российских и международных (зарубежных) профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности, схожим с разрабатываемыми профессиональным стандартом |  | Февраль 2016 года |
| 5.2. | Проведение анализа состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, групп занятий, к которым относится профессиональный стандарт |  | Февраль 2016 года |
| 5.3. | Проведение анализа тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих |  | Март 2016 года |
| 5.4. | Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту |  | Апрель 2016 года |
| 5.5. | Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп |  | Февраль - март 2016 г. |
| 5.6. | Построение функциональной карты |  | Март 2016 года |
|  | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ |  | В течение всего срока |
|  | Общественное обсуждение первой редакции проекта профессионального стандарта. Экспертиза в профессиональном сообществе | * Сводная таблица замечаний и предложений.Доработанная первая редакция проекта профессионального стандарта.
 | Апрель 2016 г. |
|  | Размещение проекта профессионального стандарта в первой редакции на Интернет-площадке по адресу: http://ppp-profstandart.ru. | * Первая редакция проекта профессионального стандарта
 | Апрель 2016 г. |
|  | Доработка проекта ПС после профессионально-общественного обсуждения.Подготовка:- сводки замечаний;- доработанной редакции проекта профессионального стандарта с учетом замечаний и предложений. |  | Апрель 2016 г. |
|  | Подготовка второй редакции проекта профессионального стандарта |  | Апрель 2016 г. |
|  | Размещение проекта профессионального стандарта во второй редакции на сайте Минтруда России и Интернет-площадке по адресу: http://ppp-profstandart.ru для общественного обсуждения.Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандартаПодготовка:* сводки замечаний;
* второй редакции проекта профессионального стандарта с учетом замечаний и предложений;
* пояснительной записки к проекту.
 | * Сводная таблица замечаний и предложений.Доработанная вторая редакция проекта профессионального стандарта.Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта.
 | Май 2016 г. |
|  | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам профессионально-общественного обсуждения профессионального Стандарта, окончательная подготовка проекта профессионального стандартов и пояснительных записок к ним | * Проект профессионального стандарта
* Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
* Cведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании профессионального стандарта;
* Информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ
 | Июнь 2016 г. |
|  | Передача в Минтруд России:* проектов профессиональных стандартов;
* пояснительных записок к проектам профессиональных стандартов;
* сведений об организациях;
* информацию о результатах обсуждения.
 |  | Июль 2016 года |
|  | Рассмотрение проекта профессионального стандарта в Минтруде России (до 10 дней) |  | Август 2016- Ноябрь 2016 года |
|  | Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней) |  |
|  | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней) |  |
|  | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений и их учет разработчиками |  |
|  | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения |  |
|  | Утверждение профессионального стандарта Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России |  |