*Приложение 2*

**План разработки профессионального стандарта**

**«Специалист по работе с инвестиционными проектами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **этапа**  | **Наименование этапа работы**  | **Сроки**  |
| 1.  | Разработка документов: * уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;
* обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта;
* план разработки профессионального стандарта;
* список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта.
 | Январь 2017 г.  |
| 2.  | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов  | Январь 2017 г.  |
| 3.  | Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта  | Март 2017 г.  |
| 4.  | Подготовка проекта профессионального стандарта:  |   |
| 4.1.  | Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с разрабатываемым профессиональным стандартом  | Февраль 2017 г.  |
| 4.2.  | Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп  | Март 2017 г.  |
| 4.3.  | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту  | Март-апрель 2017 г.  |
| 5.  | Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.  | Апрель 2017 г.  |
| 6.  | Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайте [www.naair.ru)](http://www.naair.ru/)  | Апрель-май 2017 г.  |
| 7.  | Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения  | Май 2017 г.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.  | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте [www.naair.ru](http://www.naair.ru/) для общественного обсуждения.  | Май 2017 г.  |
| 9.  | Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта  | Май-июнь 2017 г.  |
| 10.  | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки.  | Июнь-август 2017 г.  |
| 11.  | Подача необходимых документов в Минтруд России: * проект профессионального стандарта;
* пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
* сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта

профессионального стандарта; * информация о результатах общественного обсуждения.
 | Сентябрь 2017 г.  |
| 12.  | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи)  | Сентябрьноябрь 2017 г.  |
| 13.  | Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней)  |
| 14.  | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней)  |
| 15.  | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками.  |
| 16.  | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения  |
| 17.  | Утверждение профессионального стандарта  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России.  |  |
| 18.  | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ  | На протяжении всего срока  |