План работы Комиссии СПК ФР по профессиональным квалификациям

на рынке ценных бумаг на 2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки реализации** |
| Формирование состава Комиссии  | В.В. Заблоцкий | I квартал 2019 |
| Подготовка плана работы Комиссии  | В.В. Заблоцкий | I квартал 2019 |
| Проведение заседания Комиссии | В.В. Заблоцкий | не менее 2-х раз в год |
| Уведомление СПКФР о результатах заседания Комиссии (направление Протокола заседания) | А.А. Смирнова | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заседания Комиссии |
| Формирования предложений для СПКФР по результатам работы Комиссии | Члены Комиссии | В течение 2019 |
| Разработка рекомендаций к содержанию, количественным характеристикам, порядку разработки, экспертизы и актуализации оценочных средств с учетом требований целевых индикаторов | Члены Комиссии | 01.04.2019 |
| Формирование состава рабочих групп по актуализации и разработке проф. стандартов, квалификаций и комплектов оценочных средств | Члены Комиссии | 01.04.2019 |
| Формирование план-графика актуализации и разработки профессиональных стандартов, квалификаций | Члены Комиссии | 01.04.2019 |
| Формирование план-графика актуализации и разработки комплектов оценочных средств | Члены Комиссии | 01.04.2019 |
| Актуализация и разработка профессиональных стандартов, квалификаций | Члены Комиссии | В соответствии с Планом, но не позднее 30.04.2019  |
| Актуализация и разработка комплектов оценочных средств | Члены Комиссии | В соответствии с Планом, но не позднее 30.04.2019 |
| Разработка рекомендаций по мониторингу эффективности системы независимой оценки квалификации и ее инфраструктурной доступности | Члены Комиссии | 01.07.2019 |
| Разработка/актуализация отраслевой рамки квалификаций для специалистов финансового рынка с учетом рекомендаций Банка России, результатов мониторинга рынка труда, определения перечня перспективных профессий, квалификаций | Члены Комиссии | 01.12.2019 |